## Feuil1
PROJET : réaliser une application graphique qui a pour objectif de simuler/modéliser au mieux des stratégies implémentées à un robot LEGO ramasseur de palets
| Semaine |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| A partir du Lundi … |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18
Initialisation du projet
Lancement |  |  | 2020-09-21: DL = 21/09/2020
Trouver sujet + tuteur
Réunir une équipe
Cerner les critères, limites du sujet
Déterminer réseau de com & partage
Initialiser un carnet de bord
Auto-formation |  |  | 2020-09-28: DL = 28/09/2020
| Rappels sur la gestion de projet | 2h
| Prog en collaboration | 2h
| Prog. Java orienté GUI | 4h
| Statistiques pour la modélisation | 0,5h
| Rappels trigonométrie | 0,5h
Echéancier général |  |  | 2020-10-05: DL = 05/10/2020
| Listing des tâches | 2h
| Estimation des durées | 1h
Attribution des tâches
| Vérifications & mise en page | 0,5h
Cahier des charges |  |  | 2020-10-05: DL = 05/10/2020
| Analyse de besoin | 2h
| Planning prévisionnel | 1h
| Ressources & contraintes | 2h
| Rédaction | 4h
| Vérifications & mise en page | 0,5h
Debrief
| Rdv - feedback des premiers livrables. Façon dont on va organiser le projet. | 0,5h
| Semaine |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| A partir du Lundi … |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18
Conception & Base du projet
Base du programme (théorique) |  |  | 2020-10-12: DL = 12/10/2020
| Construire un diagramme UML | 3h
| Faire un plan de développement | 3h
| Programmer les bases théoriques | 15h | 2020-10-26: DL = 26/10/2020
| Rendez-vous tuteur | ~1h | 2020-10-26: DL = 26/10/2020
Plannification |  |  | 2020-10-26: DL = 26/10/2020
| Nombre d'itérations à prévoir (= nb de fonctionnalités à implémenter) | 1h
| Semaine |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| A partir du Lundi … |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18
Conception & Base du projet
Phase d'itération - gestion agile
| Semaine |  | 2020-09-21: n; 2020-09-28: n+1; 2020-10-05: n+2
Phases d'une itération | bar: 2020-09-21 to 2020-10-05
| Phase recherche fonctionnalité | 0,5h
| Rdv tuteur (feedback dernière itération puis annonce/discussion pour la suivante) | ~1h
| Tests ou mesures | ~2h
| Implémenter le nouveau code | 3h
| Mise à jour cahier des charges | 0,5h
| Itération n°1 | ~7-8h
| Itération n°2 | ~7-8h
| Itération n°3 | ~7-8h
…
| Semaine |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| A partir du Lundi … |  | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18
Finalisation & Evaluation
Optimisation & Intégrité |  |  | 2020-12-07: DL = 11/12/2020
| Intégrité du code indispensable | -
| Optimisation de l'algo, performances … | 2h
| Vérification générale du code | 1h
| traiter la visibilité des attributs & méthodes => sécuriser la partie du code "inaccessible" par l'utilisateur | 1h
Auto-évaluation et rapport |  |  | 2021-01-04: DL = début Janvier à priori …
| Bilan général/personnel & revue critique du projet | 2h
| Rédaction du rapport | 6h
| Préparation soutenance | 3h
Soutenance